**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հ.Ռուբենյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018 թվականի**

**Դեկտեմբերի << 10 >>-ի N <<73 >> որոշմամբ**

**ԱԿՈՒՆՔ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 2](#_Toc500764154)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 2](#_Toc500764155)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 2](#_Toc500764156)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 2](#_Toc500764157)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 2](#_Toc500764158)

[2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 2](#_Toc500764159)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-2)

Ակունք համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ակունք համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ակունք համայնքի որակյալ հանրային ծառայություններ մատուցող, բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3.7 | 3 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 43 | 45 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9302 | 9302 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 92 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 1 | 3 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 43 | 45 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 99 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | |  |  |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են | | | 200 | 200 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | |  |  |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ են նախատեսվում | | | 200 | 200 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 58 | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 70 | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, % | 85 | 88 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | |  |  |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը, և ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը | | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 21 | 22 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 27 | 29,2 |
| Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | |  |  |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 7 | 7 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 70 | 70 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 29,7 | 30 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | 4 | 4 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | |  |  |
| 2019 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով, % | 80 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 80 | 82 |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 33 | 34 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 3 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 | 4 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուժասանիտարիա** | | |  |  |
| Անասնաբուժության և բուժասանիտարիայի ոլորտում նախատեսվող միջոցառումներ | Հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացում | | 42 | 45 |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 8 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 25 | 30 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 70 | 95 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |
| 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  |  |
| 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների  մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |

# **Համայնքի 2019թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 152 229,6 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | 152 229,6 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են | **200,0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **200,0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | **200.0** | ընդհանուր համայնքային |
|  | 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ են նախատեսվում | **200.0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **200,0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Հատիս վարչական բնակավյրում կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում | 1 750,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ակունք համայնքում արտաքին լուսավորության իրականացում | 7 500,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Զառ բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգում | 1 000,0 | ընդհանուր  համայնքային |
|  | Նոր գյուղ բնակավայրի կոյուղու արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | 1 000 ,0 | ընդհանուր  համայնքային |
|  | Ակունք բնակավայրի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի 2800մ վերականգնման աշխատանքներ | 3 710,0 | ընդհանուր  համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **14 960,0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Ակունք համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 5 000,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **5 000,0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | |  |  |
|  | Կոտայք բնակավայրում դպրոցի նոր շենքի կառուցում | 15 000,0 | Կոտայք |
|  | Զառ բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 950,0 | Զառ |
|  | Ակունք բնակավայրում << Ակունքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ >> նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 20 000,0 | Ակունք |
| **Ընդամենը** | | **35 950,0** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ,կրոն** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 7 900,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Զառ բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում, | 9 508,0 | Զառ |
| **Ընդամենը** | | **17 408,0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3 500,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **3 500,0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | 1 500,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1 500,0** |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուժասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2019 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Ակունք համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 27 137,1 | Ակունք, Նոր գյուղ,Կոտայք,Կապուտան , Զառ,Հատիս, Սևաբերդ, Զովաշեն |
|  | Ակունք համայնքում աղբահանության և սան.մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում | 4240,0 | Ակունք, Նոր գյուղ,Կոտայք,Կապուտան , Զառ,Հատիս, Սևաբերդ, Զովաշեն |
|  | Աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում | 2992,20 | Ակունք, Նոր գյուղ,Կոտայք,Կապուտան , Զառ,Հատիս, Սևաբերդ, Զովաշեն |
| **Ընդամենը** | | **34 369,1** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **265 316,7** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| 1 | Հատիս բնակավայրում կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում | 34 986,0 | Հատիս |
| 2 | Նոր գյուղ բնակավայրի կոյուղու արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | 18 335,0 | Նոր գյուղ |
| 3 | Զառ բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգում | 12 496,96 | Զառ |
| 4 | Կոտայք բնակավայրում դպրոցի նոր շենքի կառուցում | 300 000,0 | Կոտայք |
| 5 | Ակունք բնակավայրի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի 2800մ վերականգնման աշխատանքներ | 37 102,0 | Ակունք |
| **Ընդամենը** | | **402 919,96** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| 6 | Համայնքում գյուղատնտեսական ծառայություն ենթակառուցվածքի ստեղծում ՝գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում | 26 743,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **26 743,0** |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| 7 | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռբերում | 84 800,0 | ընդհանուր համայնքային |
| 8 | Աղբատար 2 մեքենաների , 50 փակ աղբամանների ,100 սովորական աղբամանների ձեռքբերում | 59 844,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **144 644,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **574 306,96** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 93% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 4% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 38 % * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 99% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 48 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը 1 3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 3% 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 7 7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80% 9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 3 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքապետարանի և Նոր գյուղ, Կոտայք, Կապուտան, Հատիս, Զովաշեն, Զառ, Սևաբերդ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 116 000 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 48 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 100 7. Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայք`kotayk-akunk.am 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 2 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված է պաշտպանության ոլորտի ծախսեր՝ 200,0 | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում են ծրագրեր և միջոցառումներ | | 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված է պաշտպանության ոլորտի ծախսեր՝ 200,0 | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 70% * Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, 88% | | | |
| **Ծրագիր 1. Հատիս բնակավայրում կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում**  **Ծրագիր 2. Նոր գյուղ բնակավայրի կոյուղու արտաքին ցանցի հիմնանորոգում**  **Ծրագիր 3. Զառ բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգում**  **Ծրագիր 4. Կոտայք բնակավայրում դպրոցի նոր շենքի կառուցում**  **Ծրագիր 5. Ակունք բնակավայրի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի 2800մ վերականգնման աշխատանքներ**  **Ծրագիր 6. Ակունք համայնքում գյուղատնտեսական ծառայության ստեղծում՝ գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում**  **Ծրագիր 7. Ակունք համայնքում աղբահանության և սան. մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում**  **Ծրագիր 8. Աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում**  **Ծրագիր 9. Ակունք համայնքում արտաքին լուսավորության իրականացում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել խմելու և ոռոգման ջրիջրամատակարարման, կոյուղու արտաքին ցանցի, արտաքին լուսավորության ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակըհամայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի վերջնական արդյունք.**  Խմելու և ոռոգման ջրիջրամատակարարման, կոյուղու արտաքին ցանցի, արտաքին լուսավորության ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ներկայացուցիչներ | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր. | Համապատասխանմարդկային, նյութականև  ֆինանսականռեսուրսները  հատկացվում են |
| **Արդյունք.**  Բարելավելէ խմելու և ոռոգման ջրիջրամատակարարման, կոյուղու արտաքին ցանցի, արտաքին լուսավորության ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ելքի ցուցանիշներ.**  1. Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը  2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը  3. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը  4.Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) | | | Աշխատակազմ, վարչական ներկայացուցիչներ, ՄԳկիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր | Բնակավայրերի բնակիչները շահագրգիռ են ջրամատակարարման բարելավման հարցում |
| **Միջոցառումներ.**  **1.Դպրոցի կառուցման աշխատանքների իրականացում**  **2.Աղբատար մեքենաների, աղբամանների և գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում**  **3.Ներքինջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում**  **4.Ջրամատակարարմաններբնակավայրայինհամակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում**  **. 5Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում** | | | | **Մուտքի ցուցանիշներ.**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3.Տնտեսական հարաբերություններ** | | | | | | | |
| **Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհային տրանսպորտ**  Ակունք համայնքում ներհամայնքային ճանապարհներիվերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 22կմ * Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, այո * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 29,2% | | | |
| **Միջոցառումներ.**  3.Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | | **Մուտքի ցուցանիշներ.**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր | | | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 7 % * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 50% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ակունք բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Ծրագիր 2.** **Զառ բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի Ակունք և Զառ բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 % | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Զառ բնակավայրի վարչական ղեկավար, | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակունք և Զառ բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 25 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 2 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 1 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ակունք բնակավայրում <<Ակունքի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ>> նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում * Զառ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,20950,0 հազար դրամ * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 200 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
|  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 80% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,42% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 2 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 9 * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 40% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 1 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 17 408,0 հազար դրամ * Մարզադաշտերի թիվը 5 * Խաղահրապարակների թիվը՝ 3 | | | |
| **Ծրագիր 1. Զառ բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում**  **Ծրագիր 2. Ակունք համայնքի Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ բնակավայրում մարզադաշտերի ցանկապատում և մարզասարքերով վերազինում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ բնակավայրում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ բնակավայրումբնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 50140 կտոր գիրք * Գրադարաններից օգտվողների թիվը, | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Զառ բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում * Ակունք համայնքի Ակունք,Նոր գյուղ, Կապուտան, Հատիս և Զառ բնակավայրում մարզադաշտերի ցանկապատում և մարզասարքերով վերազինում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 17 408,0 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը,50140 կտոր գիրք * Գրադարանների թիվը`8 | | | |
| **Ոլորտ 10.Առողջապահություն** | | | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
| 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 34% | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 50 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 5 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 34% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3 500,0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 4% | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովիև ոռոգովի ցանքատարածությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածությունների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, * 1 500,0 հազ. դրամ | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| 2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 6բնակավայրերում իրականացվում է կանոնավոր աղբահանություն, նախատեսվում է մինչև տարեվերջ այն իրականացնել բոլոր 8 բնակավայրերում | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 22% * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ակունք, Նոր գյուղ, Կոտայք,Կապուտան, Զառ, Հատիս, Զովաշեն և Սևաբերդ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 12 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 20 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի Ակունք, Նոր գյուղ, Կոտայք,Կապուտան, Զառ բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում * Համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերման արդյունքում աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնել համայնքի բոլոր 8 բնակավայրերում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 34 369,1,0 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 12 * Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, 7 500,0 ՀՀ դրամ * Աղբատար մեքենաների և տրակտորների թիվը 3 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
| 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
| 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Քանակը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1. | Համայնքապետարանի վարչական շենք |  | գ.Ակունք, Կենտրոնական խճուղի 72 |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի | Մասնակի վերանորոգվել է 2010թ,-ին |
| 2. | Մշակույթի տուն |  | Գ.Ակունք  Կենտրոնական խճուղի 72 |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 3. | ներբնակավայրային ջրի ջրամատակարարման համակարգ |  | Գ. Ակունք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 4. | ջրանցք |  | Գ. Ակունք |  |  | գյուղատնտեսական |  |
| 5. | բնակավայրի գերեզմանատուն՝1 հատ, որոնք ունեն ցանկապատման կարիք |  | Գ. Ակունք |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
| 6. | Ներբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ | 12.2կմ | Գ. Ակունք |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի | 2.9 կմ ասֆալտապատման |
|  | արտաքին լուսավորության ցանց |  | Գ. Ակունք |  |  | վարչական |  |
|  | համայնքի աղբավայր | 1 հատ | Գ. Ակունք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | ավտոմեքենա «Նիվա-ՎԱԶ 2121» | 1 հատ | Գ. Ակունք |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | ավտոնեքենա <<HYUNDAI sonata>>, սարքին վիճակում | 1 հատ | Գ. Ակունք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ավտոաշտարակ | 1հատ | Գ.Ակունք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | նախկին համայնքապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր) |  | գ.Նոր գյուղ |  | վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | բնակավայրի գրադարանը, մշակույթի տունը |  | գ.Նոր գյուղ |  | վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Նախկին մանկապարտեզ | - | գ.Նոր գյուղ |  | վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | բնկելի տուն Աբովյան քաղաքում |  | գ.Նոր գյուղ |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | գազաֆիկացում | 6,7կմ | գ.Նոր գյուղ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | փողոցային լուսավորության ցանց |  | գ.Նոր գյուղ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | ոռոգման ցանց | 8կմ | գ.Նոր գյուղ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ոռոգման ցանց | 1կմ | գ.Նոր գյուղ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Կոյուղու ցանց |  | գ.Նոր գյուղ. |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | 7,0 կմ | գ.Նոր գյուղ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | LEXUS GX 470 | 1հատ | գ.Նոր գյուղ. |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Տրակտոր ՄՏԶ-82 | 1հատ | գ.Նոր գյուղ |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գերեզմանատուն | 1 հատ | գ.Նոր գյուղ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | նախկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր) | 72 քմ | գ.Կոտայք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | մշակույթի տուն | 120 քմ | գ.Կոտայք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | եկեղեցի | 82 քմ | գ.Կոտայք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | հասարակական զուգարան | 390 քմ | գ.Կոտայք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Բուժկետի շենք | 25 քմ | գ.Կոտայք |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | կենտրոնական փողոցի լուսավորության ցանց, | 1 կմ | գ.Կոտայք |  | վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | վերին թաղամասի լուսավորության ցանց | 1կմ | գ.Կոտայք |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | 9.9 կմ | գ.Կոտայք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի | 2.7կմ |
|  | հուշարձան կոթող | 72 քմ | գ.Կոտայք |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Նախկինգյուղապետարանիշենք(վարչականներկայացուցչինստավայր) նախկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր) |  | գ. Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | համայնքային գրադարանը |  | գ.Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | մշակույթի տունը |  | գ. Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | շենք գրասենյակի հին |  | գ.Կապուտան |  | շատ վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | շենք Ջ/Կ, |  | գ. Կապուտան |  | շատ վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | հանրակացարանի շենք |  | գ.Կապուտան |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | երկու հեղեղատարներ |  | գ. Կապուտան |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի | - |
|  | բուժկետի շենք |  | գ.Կապուտան |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի | - |
|  | օրվա կարգավորիչ երկու ջրամբարներ |  | գ. Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի | - |
|  | արտաքին լուավորության ցանց, ունի ընդլայնման և կենտրոնական փողոցի լամպերի փոխարինման կարիք լեդ տեսակի լույսերով |  | գ.Կապուտան |  |  | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ |  | գ. Կապուտան |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | ոռոգման ներբնակավայրային նշանակության համակարգեր |  | գ.Կապուտան |  | վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Միջբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ | 1,2կմ | գ.Կապուտան |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | 10 կմ | գ. Կապուտան |  | բնահողային | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | ԼԱԴԱ 21214-121-40 ավտոմեքենա | 1հատ | գ.Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Կցորդ, տրակտորի համար | 1հատ | գ. Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գերեզմանատուն | 2 հատ | գ.Կապուտան |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Նախկինգյուղապետարանիշենք (վարչականներկայացուցչինստավայր) |  | գ.Հատիս |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելու ջրի արտաքին և ներքին ջրամատակարարման համակարգեր |  | գ.Հատիս |  | շատ վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Միջբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ | 2 կմ | գ.Հատիս |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | 3.8 կմ | գ.Հատիս |  | շատ վատ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Փողոցային լուսավորություն | 1.0կմ | գ.Հատիս |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գերեզմանատուն | 1 հատ | գ.Հատիս |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի | 1 |
|  | Նախկինգյուղապետարանիշենք (վարչականներկայացուցչինստավայր) |  | գ. Զովաշեն |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | օրվա կարգավորիչ ջրամբար | 1հատ | գ. Զովաշեն |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելու ջրի ջրամատակարար-ման արտաքին ջրագիծ |  | գ. Զովաշեն |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելուջրի ջրամատակարար-ման ներբնակավայրային համակարգ |  | գ. Զովաշեն |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ |  | գ. Զովաշեն |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Միջբնակավայրայի նշանակության ճանապարհներ |  | գ. Զովաշեն |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գերեզմանատուն | 2 հատ | գ. Զովաշեն |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Տրակտոր «Բելոռուս Т 82-10» | 1 հատ | գ. Զովաշեն |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | նախկին գյուղապետարանի վարչական շենք (ներկայումս վարչական ներկայացուցչի նստավայր), որտեղ տեղակայված են բնակավայրի գրադարանը, բուժկետը և ՀԱՅՓՈՍՏԸ |  | գ..Զառ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | մշակույթի տուն |  | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | 3 խորքային հորեր |  | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | 500տ ջրամբար |  | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելու ջրի նասոսի շենք |  | գ..Զառ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Հուշարձան | 2,2 կմ,  4,5 կմ | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելու և տեխնիկականջրիջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգ | 3,0 կմ | գ..Զառ |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Միջբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ | 6,0 կմ | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | 1հատ | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գերեզմանատուն | 1հատ | գ..Զառ |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Տրակտոր CHINVAN\_50,4, | 1 հատ | գ..Զառ |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | ավտոմեքենա «KIA MOTORS>> | 1 հատ | գ..Զառ |  | գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Տրակտոր БЕРАЛУС МТЗ -82,1 | 1հատ | գ..Զառ |  | Գերազանց | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Կցորդ՝ տրակտորների համար, | 1հատ | գ..Զառ |  | լավ | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Տուկապրես | 300քմ | գ..Զառ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Նախկինգյուղապետարանիշենք (վարչականներկայացուցչինստավայր) | 4,5 կմ | Գ. Սևաբերդ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելու ջրի ջրամատակարարման արտաքին ջրագիծ | 3 կմ | Գ. Սևաբերդ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Խմելուջրի ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգ | 3 կմ | Գ. Սևաբերդ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Ներբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ | 2 հատ | Գ. Սևաբերդ |  | անբավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գերեզմանատուն | 1 հատ | Գ. Սևաբերդ |  | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները** | | | | | | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | | **Պետական բյուջե** | | | | | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 152 229,6 | 152 229,6 | | | | - | | | | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | 152 229,6 | 152 229,6 | | | |  | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են | **200,0** | 200,0 | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ են նախատեսվում | **200.0** | 200,0 | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Հատիս բնակավայրում կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում | 34 986,0 | 1 750,0 |  | | | | | | 33 236,0 | |  | |  |
| 2 | Նոր գյուղ բնակավայրի կոյուղու արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | 18 335,0 | 1 000,0 |  | | | | | | 17 335,0 | |  | |  |
| 3 | Զառ բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգում | 12 496,96 | 1 000,0 |  | | | | | | 11 496,96 | |  | |  |
| 4 | Ակունք բնակավայրի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի 2800մ վերականգնման աշխատանքներ | 37 102,0 | 3 710,0 |  | | | | | | 33 392,0 | |  | |  |
| 5 | Ակունք համայնքում արտաքին լուսավորության իրականացում | 7 500 | 7 500 |  | | | | | |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **263 049,56** | **167 589,6** |  | | | | | | **95 459,96** | | - | |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | | | | | | - | | - | | - |
| **Ընդամենը** | | - | **-** | - | | | | | | - | | - | | - |
| **Ոլորտ 6. Տնտեսական հարաբերություններ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ենթաոլորտ 1. Ճանապարհային տրանսպորտ**  Ակունք համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 5 000,0 | 5000,0 | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | **5000,0** | **5000,0** |  | | | | | | | **-** | - | | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ակունք բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 20 000 | 20 000 | - | | | | | - | | | | - | - |
|  | Զառ բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 950,0 | 950,0 | - | | | | | - | | | | - | - |
|  | Կոտայք բնակավայրում դպրոցի նոր շենքի կառուցում | 300 000,0 | 15 000,0 |  | | | | | 285 000,0 | | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **320 950,0** | **35 950,0** | **-** | | | | | **285 000,0** | | | | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | |  | 950,0 |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 7 900,0 | 7 900,0 | - | | | | | | | - | - | | - |
|  | Զառ բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում | 9 508,0 | 9 508,0 |  | | | | | | |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **17 408,0** | **17 408,0** | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտում միջոցառումներ չեն իրականացվում | - | - | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3 500,0 | 3 500,0 | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | **3 500,0** | **3 500,0** | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | 26 743,0 | 1 500 | - | | | | | | | 25 243,0 |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **26 743,0** | **1 500,0** | **-** | | | | | | | **25 243,0** | - | | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ակունք համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 27 137,1 | 27 137,1 | - | | | | | | | - | - | | - |
|  | Ակունք համայնքում աղբահանության և սան.մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում | 84 800,0 | 4 240,0 |  | | | | | | | 80 560,0 |  | |  |
|  | Ակունք համայնքում աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում | 59 844,0 | 2 992,0 |  | | | | | | | 56852,0 |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **171781,1** | **34369,1** | - | | | | | | | **-** | - | | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | | | | | | | - | - | | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | | | - | | - | | | | - | | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **808 431,66** | **265 316,7** | | |  | | **543 114,96** | | | | **-** | |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը,  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **152 229,6** | **152 229,6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հատիս բնակավայրում կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում**  **Ծրագիր 2. Նոր գյուղ բնակավայրի կոյուղու արտաքին ցանցի հիմնանորոգում**  **Ծրագիր 3. Զառ բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգում**  **Ծրագիր 4. Կոտայք բնակավայրում դպրոցի նոր շենքի կառուցում**  **Ծրագիր 5. Ակունք բնակավայրի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի 2800մ վերականգնման աշխատանքներ**  **Ծրագիր 6. Ակունք համայնքում գյուղատնտեսական ծառայության ստեղծում՝ գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում**  **Ծրագիր 7. Ակունք համայնքում աղբահանության և սան. մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում**  **Ծրագիր 8. Աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում**  **Ծրագիր 9. Ակունք համայնքում արտաքին լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բարելավել խմելու և ոռոգման ջրիջրամատակարարման, կոյուղու արտաքին ցանցի, արտաքին լուսավորության ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | 6 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | Լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **110 819,96** | **110 819,96** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր.1 Ակունք համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ակունք համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ակունք համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 2 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5000,0** | **5000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ակունք բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **20 000,0** | **20 000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Զառ բնակավայրում նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախակրթարան գույքի միավորների թիվը՝ | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **950,0** | **950,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Կոտայք բնակավայրում դպրոցի նոր շենքի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Դպրոցի գույքի միավորների թիվը՝ | 1500 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դպրոց հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող դպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Դպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող դպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **300 000,0** | **300 000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադաշտերի թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով,% | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7 900,0** | **7 900,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Զառ բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակույթի տան տեխնիկական հագեցվածության ապահովում համապատասխան պահանջներին | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակույթի տնից օգտվողների թիվը | 700 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող մշակութային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մշակութային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 153 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում մշակույթի տնից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9 508,0** | **9 508,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 34 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3500,0** | **3500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում | 25 243,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 65 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **26 743,0** | **26743,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ակունք համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **27 137,1** | **27 137,1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ակունք համայնքում աղբահանության և սան.մաքրման ծառայության ենթակառուցվածքի ստեղծում՝ կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման տեխնիկա | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **84 800,0** | **84 800,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ակունք համայնքում աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբատարներ` | 2 |  |  |  |
| **Մուտքային** | Աղբամաններ | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **59 844,0** | **59 844,0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-2)